## Feuil1
Date | Heure début | Heure fin | Temps | Projet/cours | Tâches | Commentaires | Sources
2020-02-07 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Bataille Navale | création | Création du use-case et scenarios | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-02-12 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Bataille Navale | Finiton | Finiton des scènarios | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-06 | 10:05 | 10:15 | 0:10 | Bataille Navale | vérification - maquette | Vérification des maquettes et du MCD | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-06 | 10:15 | 0.44097 | 0:20 | Bataille Navale | modification - maquette | Modification de la maquette pour la rendre un peu plus réaliste pour la console | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-06 | 10:45 | 11:15 | 0:30 | Bataille Navale | Vérification | Vérification de mes fichiers et des journaux | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-06 | 11:20 | 12:15 | 0:55 | Bataille Navale | Code | ajout de l'en-tête + creation du menu | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-06 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Bataille Navale | Code | ajout de la fonction aide avec la lecture de fichier + de la fonction quitter | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-09 | 20:00 | 21:30 | 1:30 | Bataille Navale | Code | Ajout de constante, changement de la façon de quitter le programme et travaille dans la fonction 'jouer' (première grille + affichage de cette grille avec leur en-tetes | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-12 | 15:05 | 16:55 | 1:50 | Bataille Navale | Code | ajout de la constante de la grille de l'adversaire + ajout de la demande de coordonnée vertical et horizontal pour attaquer + ajustement a la grille de shoot pour qu'elle soie droite | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-13 | 9:50 | 10:35 | 0:45 | Bataille Navale | Théorie | Théorie sur les 'sprints' | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-13 | 10:45 | 12:15 | 1:30 | Bataille Navale | Code | Ajout de la demande de coordonnées et de l'affiche du shoot dans la grille | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-13 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Bataille Navale | Code | rajout de fonction pour alleger la fonction jouer | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-15 | 11:30 | 12:30 | 1:00 | Bataille Navale | Code | ajout des bateaux dans la grille d'attaque est mise en fonction du système de bateaux toucher et/ou couler avec vérification. création de fonction spécial pour demander les coordonnées vertical et horizontal | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-16 | 17:30 | 18:30 | 1:00 | Bataille Navale | Code | Rajout de quelques commentaire Correction ou prévention d'un crash qui se produisait lorsque je rentrais la coordonnées vertical. changement de la place de l'affichage des messages | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-19 | 11:15 | 12:15 | 1:00 | Bataille Navale | Code | Demande aide à Kenan pour les structure + amélioration de mon tri de coordonnee (rajout de la librairie <ctype.h> pour les valeur en lettre) | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-22 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Bataille Navale | Code | Ajout de la fonction d'authentification | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-23 | 17:00 | 18:10 | 1:10 | Bataille Navale | Code | Ajout de la fonction d'affichage du score + création du fichier pour le stockage des scores. Restructuration du code dans la fonction jouer (ajout d'un switch a la place de bcp de 'if') Correction du probleme de tri des données valides ou non dans la demande de coordonnee | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-26 | 15:30 | 17:00 | 1:30 | Bataille Navale | Code | Ajout de la fonction d'inscription des scores + correction d'un problème qui faisait buguer la fin du jeu si on tirait deux fois sur la mêmes case. | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-27 | 20:00 | 20:20 | 0:20 | Bataille Navale | Création de fichier | Création des fichiers (.txt)pour stocker les stockers les coordonnées (une grille par fichier) | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-29 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | Bataille Navale | Code | Ajout de la fonction "grilleAleatoire" qui servira de fonction qui va lire un fichier et placer les bateux dans la grilleAttaque. Mais beaucoup de problème restant: - ne trouvais pas les bon caractère, probleme dans la gestion des données recue., Faisait les choses a double.. | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-30 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Bataille Navale | Documentation | Réalisation de la stratégie du projet. | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-31 | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Bataille Navale | Code | Correction du problème des caractères dans la fonction "grilleAleatoire" | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-03-31 | 20:00 | 22:15 | 2:15 | Bataille Navale | Code | Correction du problème de la gestion de données reçu et le problème des doublons. Il reste un problème; PARFOIS, le bateaux deux possède trois cases (devrait en possèder deux) | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-04-01 | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Bataille Navale | Documentation | Création du rapport de test | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-04-06 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Bataille Navale | Code | Correction du problème de grille: lorsque la partie commençais, la grille de shoot n'était pas vide, un tir avait déjà été effectués. | https://github.com/YFanha/Bataille-Navale
2020-04-08 | 17:00 | 20:30 | 3:30 | Bataille Navale | Code | Recherche pour obtenir l'heure et la date + Rajout de l'inscription des événements dans l'historique avec l'heure et la date du moment. + Vérification du code (indentation et commentaires) | https://waytolearnx.com/2019/09/afficher-la-date-et-lheure-courante-en-langage-c.html
2020-04-09 | 15:00 | 16:00 | 1:00 | Bataille Navale | Documentation | Test de mon projet par une personnes externe.
2020-04-09 | 20:00 | 21:00 | 1:00 | Bataille Navale | Documentation | Réalisation du dossier de projet
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00